## Información (hidden)
Ejemplo
Tabla de Criticidad | [8 empty] | Se ve con una lista (ProbabilidadRiesgo) | Se ve con una lista (ImpactoRiesgo)
Alto | 3 | Matriz de Riesgos - Criticidad | [5 empty] | Criticidad | Probabilidad | Impacto
Medio | 2 |  | Probabilidad |  |  |  |  | 1 | Alta | Alto
Bajo | 1 |  | Alta | 4 | 2 | 1 |  | 3 | Media | Alto
|  |  | Media | 7 | 5 | 3 |  | 9 | Baja | Bajo
Estado |  |  | Baja | 9 | 8 | 6 |  | 7 | Media | Bajo
Abierto |  |  |  | Bajo | Medio | Alto | Impacto | 4 | Alta | Bajo
Cerrado | [7 empty] | 7 | Media | Bajo
Eliminado | [7 empty] | 9 | Baja | Bajo
Problema |  | Tratamiento de Riesgos - Acciones | [5 empty] | 4 | Alta | Bajo
Criticidad = Impacto * Probabilidad
|  | 1, 2 y 3 | : Mayor prioridad, atención obligada, acción inmediata
|  | 4, 5, 6, 7 y 8 | : Prioridad media, decidir entre:
Plan de mitigación, si relación costo/beneficio es adecuada
Estado Riesgos |  |  | Plan de contingencia, si relación costo/beneficio no es adecuada
Pendiente |  | 9 | Baja prioridad y monitorear Riesgo
Cerrado
Eliminado
Problema

## Información del Documento
Titulo Organización | Consejo Regional de Valparaíso (CORE Valparaíso)
Nombre proyecto | Sistema de Sesiones Plenarias CORE
Fecha | 2026-03-19
Información del documento
Registro y análisis de riesgos del proyecto Sistema de Sesiones Plenarias CORE, considerando la mejora de un sistema existente, incluyendo evaluación de impacto, probabilidad y estrategias de mitigación para asegurar el cumplimiento del proyecto.
Nombre Archivo
Gestión de Riesgos.XLS
Historial Estructura Documento
Fecha | Autor / Responsable | Versión | Descripción
2026-03-19 | Equipo de proyecto | 1.0 | Creación inicial del registro de riesgos
Historial Contenido Documento y Bitácora
Fecha | Autor / Responsable | Versión | Descripción
2026-04-06 | Evelyn Parra | 1.1 | Actualización e incorporación de nuevos riesgos del proyecto
2026-04-06 | Kiara Gatica | 1.2 | Ajuste de impacto y probabilidad de los riesgos
2026-04-06 | Kiara Gatica | 1.3 | Definición de estrategias de mitigación y responsables
2026-04-06 | Kiara Gatica | 2026-04-01 | Clasificación de riesgos según tipo y categoría

## Registro de Riesgos
Gestion de Riesgos
ID | Fecha Creación | Tipo | Riesgo (Evento) | Causa | Efecto | Probabilidad Ocurrencia | Impacto | Probabilidad | Impacto | Criticidad | Respuesta (Evitar, Transferir, Mitigar) | Responsable | Fecha de Compromiso | Estado | Comentarios
1 | 2026-03-19 | Técnico | Dificultad para acceder a información o validación por parte del CORE | Dependencia de actores externos | Alcance | Bajo | Alto | 2 | 4 | Medio | Mitigar: Coordinar reuniones con anticipación y usar información pública | Equipo de Desarrollo | 2026-04-09 | Cerrado | Coordinación inicial en proceso con actores del CORE.
2 | 2026-03-19 | Equipo de Trabajo | Conocimiento técnico medio en PHP y MariaDB | Falta de experiencia previa | Plazo | Alto | Bajo | 4 | 2 | Medio | Mitigar: Capacitación inicial y apoyo entre integrantes | Equipo de Desarrollo | 2026-04-09 | Cerrado | Se planifica capacitación interna para nivelar conocimientos.
3 | 2026-03-19 | Equipo de Trabajo | Poca disponibilidad del equipo | Compromisos laborales y personales | Alcance | Medio | Alto | 3 | 4 | Alto | Mitigar: Planificación semanal y seguimiento constante | Equipo de Desarrollo | 2026-04-09 | Cerrado | Se ajustan horarios para compatibilizar disponibilidad del equipo.
4 | 2026-04-06 | Equipo de Trabajo | Requerimientos incompletos o mal definidos | Falta de levantamiento claro | Alcance | Medio | Medio | 3 | 3 | Medio | Mitigar: Validación constante con el cliente | Equipo de Desarrollo | 2026-04-09 | Cerrado | Validación de requerimientos en proceso con cliente.
5 | 2026-04-06 | Clientes y Stakeholders | Comprensión incompleta del sistema del CORE | Documentación limitada | Alcance | Bajo | Alto | 2 | 4 | Medio | Mitigar: Revisar sistema existente y validar con cliente | Equipo de Desarrollo | 2026-04-09 | Cerrado | Revisión del sistema actual en curso.
6 | 2026-04-06 | Técnico | Errores al modificar funcionalidades existentes | Intervención sobre código previo | Calidad | Bajo | Muy Alto | 2 | 5 | Alto | Mitigar: Pruebas antes y después de cambios | Equipo de Desarrollo |  | Cerrado | Pruebas unitarias consideradas antes de cada cambio.
7 | 2026-04-06 | Clientes y Stakeholders | Funcionalidades que no cumplen expectativas | Poca validación con cliente | Alcance | Medio | Alto | 3 | 4 | Alto | Mitigar: Reuniones periódicas con el CORE | Product Owner | 2026-05-28 | Cerrado | Reuniones periódicas agendadas con el cliente.
8 | 2026-04-06 | Equipo de Trabajo | Detección tardía de errores | Falta de testing continuo | Calidad | Medio | Alto | 3 | 4 | Alto | Mitigar: Testing desde fases tempranas | Equipo de Desarrollo | 2026-05-28 | Cerrado | Se incorpora testing continuo en el desarrollo.
9 | 2026-04-06 | Clientes y Stakeholders | Cambios de requerimientos durante el desarrollo | Nuevas necesidades del CORE | Alcance | Medio | Alto | 3 | 4 | Alto | Mitigar: Control de cambios formal | Product Owner | 2026-05-28 | Cerrado | Control de cambios en proceso de implementación.
10 | 2026-04-06 | Clientes y Stakeholders | Retraso por falta de accesos al sistema | Dependencia de credenciales externas | Plazo | Bajo | Alto | 2 | 4 | Medio | Mitigar: Solicitar accesos desde inicio | Product Owner | 2026-05-28 | Cerrado | Solicitud de accesos enviada a equipo del CORE.
11 | 2026-04-06 | Equipo de Trabajo | Sobrecarga de tareas | Mala distribución del trabajo | Plazo | Medio | Medio | 3 | 3 | Medio | Mitigar: Reasignación y seguimiento | Scrum Master | 2026-05-28 | Cerrado | Se revisa distribución de tareas en cada sprint.
12 | 2026-04-06 | Técnico | Incompatibilidad por case sensitivity | Diferencias entre Windows y Linux | Calidad | Alto | Muy Alto | 4 | 5 | Muy Alto | Mitigar: Estandarizar nombres en minúsculas | Equipo de Desarrollo | 2026-05-28 | Cerrado | Estándar de nombres definido para evitar errores.
13 | 2026-04-06 | Técnico | Dificultad en integración con API de firma avanzada | Complejidad de servicio externo | Calidad | Medio | Alto | 3 | 4 | Alto | Mitigar: Pruebas tempranas de integración | Equipo de Desarrollo | 2026-05-28 | Cerrado | Integración en fase de pruebas iniciales.
14 | 2026-04-06 | Técnico | Error en carga de documentos (actas) | Configuración incorrecta en servidor | Calidad | Bajo | Medio | 2 | 3 | Medio | Mitigar: Validar configuración antes de despliegue | Equipo de Desarrollo | 2026-05-28 | Cerrado | Configuración del servidor en revisión.
15 | 2026-04-06 | Técnico | Baja usabilidad en interfaz de votación | Falta de pruebas con usuarios | Calidad | Bajo | Medio | 2 | 3 | Medio | Mitigar: Pruebas de usabilidad | Equipo de Desarrollo | 2026-05-28 | Cerrado | Se planifican pruebas con usuarios finales.
16 | 2026-04-06 | Técnico | Fallas en sesión en vivo | Problemas de servidor | Calidad | Medio | Alto | 3 | 4 | Alto | Mitigar: Validar estabilidad del sistema | Equipo de Desarrollo | 2026-05-28 | Cerrado | Evaluación de estabilidad del sistema en progreso.
17 | 2026-04-06 | Equipo de Trabajo | Falta de coordinación en entregas | Reuniones deficientes | Plazo | Bajo | Medio | 2 | 3 | Bajo | Mitigar: Calendario de reuniones | Scrum Master | 2026-06-18 | Cerrado | Calendario de reuniones definido semanalmente.
18 | 2026-04-06 | Técnico | Falta de control de versiones | Mal uso de repositorio | Plazo | Bajo | Medio | 2 | 3 | Bajo | Mitigar: Uso de GitHub con ramas | Scrum Master | 2026-06-18 | Cerrado | Uso de repositorio controlado implementado.
19 | 2026-04-06 | Seguridad | Acceso no autorizado por fallo de sesión | Mala gestión de sesiones | Calidad | Medio | Alto | 3 | 4 | Alto | Mitigar: Control de sesión y expiración | Equipo de Desarrollo | 2026-06-18 | Cerrado | Validación de sesiones activas en desarrollo.
20 | 2026-04-06 | Técnico | Error en generación de actas PDF | Dependencias faltantes | Calidad | Medio | Medio | 3 | 3 | Medio | Mitigar: Validar librerías en servidor | Equipo de Desarrollo | 2026-06-18 | Cerrado | Librerías en proceso de validación.
21 | 2026-04-06 | Técnico | Datos incorrectos en votaciones | Falta de validaciones | Calidad | Medio | Alto | 3 | 4 | Alto | Mitigar: Implementar validaciones | Equipo de Desarrollo | 2026-06-18 | Cerrado | Validaciones en desarrollo para evitar inconsistencias.
22 | 2026-04-06 | Calendario | Retraso en desarrollo del módulo de pleno | Falta de planificación inicial | Plazo | Medio | Alto | 3 | 4 | Alto | Mitigar: Definir tareas y roles claramente | Scrum Master | 2026-06-18 | Cerrado | Planificación inicial en ajuste según avance.
23 | 2026-04-06 | Técnico | Error en conexión con base de datos | Credenciales incorrectas | Calidad | Bajo | Medio | 2 | 3 | Medio | Mitigar: Validar conexión antes de despliegue | Equipo de Desarrollo | 2026-06-18 | Cerrado | Conexión a base de datos en etapa de pruebas.
24 | 2026-04-06 | Seguridad | Acceso indebido al sistema | Falta de control de roles | Calidad | Medio | Medio | 3 | 3 | Medio | Mitigar: Implementar control de acceso | Equipo de Desarrollo | 2026-06-18 | Pendiente | Definición de roles y permisos en implementación.
25 | 2026-04-06 | Seguridad | Fuga de información de votaciones | Falta de control de datos | Calidad | Medio | Muy Alto | 3 | 5 | Muy Alto | Mitigar: Cifrado y control de accesos | Equipo de Desarrollo | 2026-06-18 | Pendiente | Seguridad reforzada en almacenamiento de datos.
26 | 2026-04-06 | Costos | Retrabajo por errores críticos | Falta de validación temprana | Costo | Medio | Alto | 3 | 4 | Alto | Mitigar: Validaciones parciales | Product Owner | 2026-06-18 | Pendiente | Seguimiento de errores críticos en curso.
27 | 2026-04-06 | Técnico | Error en votación en tiempo real | Problemas de sincronización | Calidad | Medio | Alto | 3 | 4 | Alto | Mitigar: Pruebas de concurrencia | Equipo de Desarrollo | 2026-06-18 | Pendiente | Pruebas de concurrencia en planificación.
28 | 2026-04-06 | Calendario | Retraso en pruebas finales | Falta de tiempo de testing | Plazo | Medio | Medio | 3 | 3 | Medio | Mitigar: Reservar tiempo para pruebas | Scrum Master | 2026-07-21 | Pendiente | Etapa de testing considerada en cronograma.
29 | 2026-04-06 | Equipo de Trabajo | Dependencia de un integrante clave | Conocimiento no compartido | Plazo | Medio | Alto | 3 | 4 | Alto | Mitigar: Documentar y compartir conocimiento | Equipo de Desarrollo | 2026-07-21 | Pendiente | Documentación interna en desarrollo.
30 | 2026-04-06 | Técnico | Error en numeración de sesiones | Lógica incorrecta en BD | Calidad | Medio | Medio | 3 | 3 | Medio | Mitigar: Validar correlatividad | Equipo de Desarrollo | 2026-07-21 | Pendiente | Validación de numeración automática en proceso.
31 | 2026-04-06 | Técnico | Error en cierre automático de votación | Falla en lógica de temporización | Calidad | Medio | Alto | 3 | 4 | Alto | Mitigar: Validar tiempos y eventos en pruebas controladas | Equipo de Desarrollo | 2026-07-21 | Pendiente | Cierre debe coincidir con reglamento del pleno
32 | 2026-04-06 | Seguridad | Manipulación de resultados de votación | Falta de validación de integridad | Calidad | Medio | Muy Alto | 3 | 5 | Muy Alto | Mitigar: Implementar validaciones y auditoría de datos | Equipo de Desarrollo | 2026-07-21 | Pendiente | Impacta directamente la transparencia del sistema
33 | 2026-04-06 | Equipo de Trabajo | Falta de comunicación en pruebas en vivo | Ausencia de canal definido | Plazo | Bajo | Medio | 2 | 3 | Bajo | Mitigar: Definir canal oficial durante pruebas | Scrum Master | 2026-07-21 | Pendiente | Clave en simulaciones de sesión
34 | 2026-04-06 | Calendario | Retraso en ajustes finales | Acumulación de tareas al cierre | Plazo | Medio | Alto | 3 | 4 | Alto | Mitigar: Distribuir ajustes en cada sprint | Equipo de Desarrollo | 2026-07-21 | Pendiente | Evita sobrecarga final
35 | 2026-04-06 | Técnico | Inconsistencia entre asistencia y votación | Desincronización de módulos | Calidad | Medio | Alto | 3 | 4 | Alto | Mitigar: Validar integridad entre módulos | Equipo de Desarrollo | 2026-07-21 | Pendiente | Afecta generación de actas
36 | 2026-04-06 | Costos | Retrabajo en generación de actas | Errores en lógica de actas | Costo | Medio | Medio | 3 | 3 | Medio | Mitigar: Validación temprana de actas | Product Owner | 2026-07-21 | Pendiente | Aumenta carga del equipo
37 | 2026-04-06 | Técnico | Error en almacenamiento de historial | Falla en base de datos | Calidad | Medio | Alto | 3 | 4 | Alto | Mitigar: Validar persistencia y respaldos | Equipo de Desarrollo | 2026-07-21 | Pendiente | Histórico requerido por normativa
38 | 2026-04-06 | Seguridad | Falta de trazabilidad de acciones | No existen logs suficientes | Calidad | Medio | Alto | 3 | 4 | Alto | Mitigar: Implementar logs y auditoría | Equipo de Desarrollo | 2026-07-21 | Pendiente | Necesario para auditorías del CORE
39 | 2026-04-06 | Equipo de Trabajo | Roles poco claros en pruebas en vivo | Falta de asignación previa | Plazo | Bajo | Medio | 2 | 3 | Bajo | Mitigar: Definir roles antes de pruebas | Scrum Master | 2026-07-21 | Pendiente | Mejora coordinación del equipo
40 | 2026-04-06 | Técnico | Error en exportación final de actas | Falla en formato PDF | Calidad | Medio | Alto | 3 | 4 | Alto | Mitigar: Validar formatos de salida | Equipo de Desarrollo | 2026-07-21 | Pendiente | Documento final del sistema
41 | 2026-04-06 | Técnico | Lentitud en sistema durante votación | Consultas no optimizadas | Calidad | Medio | Alto | 3 | 4 | Alto | Mitigar: Optimizar consultas y recursos | Equipo de Desarrollo | 2026-07-21 | Pendiente | Impacta experiencia en vivo
42 | 2026-04-06 | Seguridad | Sesiones activas sin cierre automático | Falta de expiración de sesión | Calidad | Medio | Alto | 3 | 4 | Alto | Mitigar: Implementar timeout de sesión | Equipo de Desarrollo | 2026-07-21 | Pendiente | Riesgo de acceso indebido
43 | 2026-04-06 | Calendario | Retraso en integración de módulos | Dependencias entre funcionalidades | Plazo | Medio | Alto | 3 | 4 | Alto | Mitigar: Integración progresiva | Equipo de Desarrollo | 2026-07-21 | Pendiente | Módulos deben integrarse correctamente
44 | 2026-04-06 | Costos | Aumento de esfuerzo por cambios tardíos | Cambios fuera de sprint | Costo | Medio | Alto | 3 | 4 | Alto | Mitigar: Controlar cambios y aprobaciones | Product Owner | 2026-07-21 | Pendiente | Afecta planificación
45 | 2026-04-06 | Técnico | Error en visualización de resultados | Falla en frontend | Calidad | Medio | Medio | 3 | 3 | Medio | Mitigar: Validar vistas en distintos escenarios | Equipo de Desarrollo | 2026-07-21 | Pendiente | Vista usada en sala de sesiones
46 | 2026-04-06 | Equipo de Trabajo | Falta de documentación técnica | No registrar avances | Plazo | Medio | Medio | 3 | 3 | Medio | Mitigar: Documentar código y procesos | Equipo de Desarrollo | 2026-07-21 | Pendiente | Facilita mantenimiento
47 | 2026-04-06 | Técnico | Error en registro de asistencia | Falla en validación de usuarios | Calidad | Medio | Alto | 3 | 4 | Alto | Mitigar: Validar datos de asistencia | Equipo de Desarrollo | 2026-07-21 | Pendiente | Base para votaciones válidas
48 | 2026-04-06 | Seguridad | Uso compartido de cuentas | Falta de control de acceso individual | Calidad | Medio | Alto | 3 | 4 | Alto | Mitigar: Control de autenticación individual | Equipo de Desarrollo | 2026-07-21 | Cerrado | Cada consejero debe tener acceso único
49 | 2026-04-06 | Calendario | Falta de tiempo para pruebas integrales | Mala planificación de QA | Plazo | Medio | Medio | 3 | 3 | Medio | Mitigar: Definir fase exclusiva de pruebas | Scrum Master | 2026-07-21 | Cerrado | Etapa crítica antes de entrega
50 | 2026-04-06 | Técnico | Error en actualización en tiempo real | Falla en refresco de datos | Calidad | Medio | Alto | 3 | 4 | Alto | Mitigar: Validar actualización dinámica | Equipo de Desarrollo | 2026-07-21 | Cerrado | Clave en sesiones en vivo
|  |  |  | 2025-11-07 | [11 empty] | 2025-08-27
|  |  |  | 2025-11-07 | [11 empty] | 2025-08-28
|  |  |  | 2025-11-07 | [11 empty] | 2025-08-29
|  |  |  | 2025-11-07 | Técnico |  |  | Costo | Muy Alto | Muy Alto | [5 empty] | 2025-08-30 | Pendiente
|  |  |  | 2025-11-07 | Seguridad |  |  | Plazo | Alto | Alto | [5 empty] | 2025-08-31 | Cerrado
|  |  |  | 2025-11-07 | Equipo de Trabajo |  |  | Alcance | Medio | Medio | [5 empty] | 2025-09-01 | Eliminado
|  |  |  | 2025-11-07 | Calendario |  |  | Calidad | Bajo | Bajo | [5 empty] | 2025-09-02 | Problema
|  |  |  | 2025-11-07 | Costos |  |  |  | Muy Bajo | Muy Bajo | [5 empty] | 2025-09-03
|  |  |  | 2025-11-07 | Clientes y Stakeholders | [10 empty] | 2025-09-04
|  |  |  | 2025-11-07 | [11 empty] | 2025-09-05

## Matriz (hidden)
Impacto
Probabilidad | Muy Bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto
Muy Alto | Medio | Alto | Alto | Muy Alto | Muy Alto
Alto | Medio | Medio | Alto | Muy Alto | Muy Alto
Medio | Bajo | Medio | Alto | Alto | Muy Alto
Bajo | Bajo | Bajo | Medio | Alto | Alto
Muy Bajo | Bajo | Bajo | Medio | Medio | Alto

## Matriz Impacto y Probabilidad
Impacto
Probabilidad | Muy Bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto
Muy Alto | Medio | Alto | Alto | Muy Alto | Muy Alto
Alto | Medio | Medio | Alto | Muy Alto | Muy Alto
Medio | Bajo | Medio | Alto | Alto | Muy Alto
Bajo | Bajo | Bajo | Medio | Alto | Alto
Muy Bajo | Bajo | Bajo | Medio | Medio | Alto