## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
HU-01 | Como Secretaría de Pleno, necesito acceder al módulo de pleno con mi perfil autorizado, con la finalidad de ingresar a la gestión de la sesión plenaria. | Acceso Secretaria |  | Must | 1 | Alta | Comentarios: Acceso al módulo según autenticación propia del sistema CORE. Criterios de aceptación: AC1: La Secretaria puede acceder al módulo de pleno utilizando credenciales válidas. AC2: El sistema reconoce el perfil de Secretaría de Pleno. AC3: El sistema permite visualizar las opciones de gestión correspondientes a su rol. AC4: El sistema restringe el acceso a usuarios sin permisos.
HU-02 | Como Consejero Regional, necesito acceder al módulo de pleno, con la finalidad de visualizar la tabla de contenidos de la sesión. | Acceso Consejero |  | Must | 1 | Alta | Comentarios: Acceso con permisos de solo visualización inicial. Criterios de aceptación: AC1: El Consejero Regional puede ingresar al módulo de pleno. AC2: El sistema reconoce el perfil de Consejero Regional. AC3: El sistema permite visualizar la información disponible. AC4: El sistema restringe funciones administrativas para este perfil.
HU-03 | Como Gobernador, necesito acceder al módulo de pleno, con la finalidad de visualizar la información de la sesión plenaria. | Acceso Gobernador |  | Media | 1 | Alta | Comentarios: Funciona igual que el Consejero en este sprint (sin firma electrónica aún). Criterios de aceptación: AC1: El Gobernador puede ingresar al módulo de pleno. AC2: El sistema reconoce el perfil de Gobernador. AC3: El sistema permite visualizar la información de la sesión. AC4: El acceso se realiza según los permisos definidos para el perfil.
HU-04 | Como Secretario Ejecutivo, necesito acceder al módulo de pleno, con la finalidad de supervisar la información de la sesión. | Acceso Ejecutivo |  | Must | 1 | Alta | Comentarios: Acceso de supervisión con visualización general. Criterios de aceptación: AC1: El Secretario Ejecutivo puede ingresar al módulo de pleno. AC2: El sistema reconoce el perfil de Secretario Ejecutivo. AC3: El sistema permite visualizar la información de supervisión. AC4: El acceso se realiza según los permisos definidos para el perfil.
HU-05 | Como usuario del sistema (Secretaría de Pleno, Consejero Regional, Gobernador y Secretario Ejecutivo), necesito cerrar sesión, con la finalidad de salir de forma segura del módulo de pleno. | Cerrar Sesión |  | Should | 1 | Media | Comentarios: Funcionalidad común para todos los perfiles. Criterios de aceptación: AC1: El usuario puede cerrar sesión desde el sistema. AC2: El sistema finaliza correctamente la sesión activa. AC3: El usuario es redirigido fuera del módulo de pleno. AC4: El sistema bloquea el acceso a funcionalidades protegidas tras cerrar sesión.
HU-06 | Como Secretaria de Pleno, necesito crear una sesión plenaria, con la finalidad de organizar una reunión oficial del CORE. | Crear Sesión |  | Must | 1 | Alta | Comentarios: Registro de sesión en base de datos. Criterios de aceptación: AC1: La Secretaria puede ingresar nombre, fecha y hora de la sesión. AC2: El sistema valida los campos obligatorios. AC3: La sesión se almacena correctamente en la base de datos. AC4: La nueva sesión queda disponible para su administración.
HU-07 | Como Secretaría de Pleno, necesito modificar una sesión plenaria, con la finalidad de actualizar su información. | Modificar Sesión |  | Must | 1 | Alta | Criterios de aceptación: AC1: La Secretaría puede editar los datos de una sesión. AC2: El sistema permite modificar la información de la sesión. AC3: Los cambios se almacenan correctamente. AC4: La información actualizada se visualiza inmediatamente.
HU-08 | Como Secretaría de Pleno, necesito eliminar una sesión plenaria, con la finalidad de eliminar registros incorrectos. | Eliminar Sesión |  | Should | 1 | Media | Criterios de aceptación: AC1: La Secretaría puede seleccionar una sesión para eliminar. AC2: El sistema solicita confirmación antes de la eliminación. AC3: La sesión deja de visualizarse en el listado. AC4: La información se actualiza correctamente después de la eliminación.
HU-09 | Como Secretaria de Pleno, necesito visualizar la lista de sesiones plenarias, con la finalidad de administrarlas. | Lista Sesiones |  | Must | 1 | Alta | Criterios de aceptación: AC1: El sistema muestra las sesiones registradas. AC2: La información se presenta de forma clara y ordenada. AC3: La Secretaría puede visualizar las sesiones disponibles. AC4: La información corresponde a los registros almacenados.
HU-10 | Como Secretaría de Pleno, necesito precargar temas provenientes de comisiones a una sesión plenaria, con la finalidad de presentarlos en el pleno. | Precargar temas |  | Must | 1 | Alta | Criterios de aceptación: AC1: El sistema permite cargar temas desde la base de datos de comisiones. AC2: Cada tema contiene al menos ID y título. AC3: Los temas quedan asociados a la sesión plenaria. AC4: La información se obtiene correctamente desde la base de datos.
HU-11 | Como Secretaría de Pleno, necesito visualizar los temas asociados a una sesión, con la finalidad de revisar los temas a tratar en el pleno. | Ver temas |  | Must | 1 | Alta | Comentarios: Permite revisar los temas provenientes de comisiones asociadas a una sesión plenaria. Criterios de aceptación: AC1: El sistema muestra los temas asociados a la sesión. AC2: Cada tema visualiza su título o descripción. AC3: La información proviene de la base de datos. AC4: Los temas corresponden a la sesión seleccionada.
HU-12 | Como Secretaria de Pleno, necesito eliminar un tema de una sesión, con la finalidad de corregir errores in la carga. | Eliminar tema |  | Should | 1 | Media | Comentarios: Permite eliminar temas asociados a una sesión en caso de error. Criterios de aceptación: AC1: La Secretaría puede seleccionar un tema para eliminar. AC2: El sistema solicita confirmación antes de eliminar. AC3: El tema deja de estar asociado a la sesión. AC4: La eliminación no afecta el registro original del tema.
HU-13 | Como Secretaría de Pleno, necesito modificar la asociación o el orden de un tema dentro de la sesión, con la finalidad de organizar correctamente la tabla del pleno. | Modificar Tema |  | Could | 1 | Baja | Comentarios: Permite actualizar información básica de la propuesta asociada a la sesión. Criterios de aceptación: AC1: La Secretaría puede editar la información del tema asociado. AC2: El sistema permite modificar la asociación u orden del tema. AC3: Los cambios se almacenan correctamente. AC4: La información actualizada se refleja en la sesión.
HU-14 | Como Secretaría de Pleno, necesito gestionar los puntos de la tabla de la sesión, con la finalidad de definir el orden del día. | Editar Tabla |  | Must | 1 | Alta | Criterios de aceptación: AC1: La Secretaría puede agregar puntos a la tabla de la sesión. AC2: La Secretaría puede modificar o eliminar puntos existentes. AC3: La Secretaría puede reorganizar el orden de los temas. AC4: Los cambios se guardan y se reflejan correctamente en la tabla.
HU-15 | Como usuario del sistema (Consejero, Gobernador, Secretario Ejecutivo y perfil Resumen/Tabla), necesito visualizar la tabla de la sesión plenaria, con la finalidad de conocer el orden del día. | Ver Tabla |  | Must | 1 | Alta | Comentarios: La tabla muestra título de sesión, puntos fijos, comisiones precargadas y sección "Varios". Criterios de aceptación: AC1: El usuario puede visualizar la tabla de la sesión plenaria. AC2: La tabla muestra el identificador o título de la sesión. AC3: La tabla incluye puntos fijos, comisiones y sección Varios.
HU-16 | Como Secretaría de Pleno, necesito visualizar la sesión plenaria activa dentro de la vista Comisiones, con la finalidad de consultar la información general de la sesión y su orden del día. | Visualizar Sesión Activa |  | Must | 2 | Media | Comentarios: La información debe obtenerse desde la sesión plenaria seleccionada. Criterios de aceptación: AC1: El sistema muestra el número de sesión. AC2: El sistema muestra tipo, fecha, hora y lugar de la sesión. AC3: El sistema muestra el estado actual de la sesión. AC4: La información corresponde a la sesión seleccionada.
HU-17 | Como Secretaría de Pleno, necesito visualizar el orden del día generado para una sesión plenaria, con la finalidad de revisar los puntos que serán tratados durante el pleno. | Visualizar Orden del Día |  | Must | 2 | Alta | Comentarios: El orden del día debe construirse automáticamente a partir de la información registrada al crear la sesión. Criterios de aceptación: AC1: El sistema muestra los puntos definidos para el orden del día. AC2: Los puntos se visualizan en el orden establecido. AC3: La información corresponde a la sesión seleccionada. AC4: El orden del día se genera correctamente desde la información registrada.
HU-18 | Como Secretaría de Pleno, necesito visualizar los temas provenientes de las comisiones asociadas a una sesión plenaria, con la finalidad de conocer los asuntos que serán presentados durante el pleno. | Cargar Temas de Comisión |  | Must | 2 | Alta | Comentarios: Los temas deben obtenerse desde los registros asociados a la sesión plenaria. Criterios de aceptación: AC1: El sistema carga automáticamente los temas asociados a la sesión. AC2: Los temas se muestran dentro de Cuenta de Comisiones. AC3: Cada tema mantiene su nombre y descripción registrada. AC4: La información se obtiene correctamente desde la base de datos.
HU-19 | Como Secretaría de Pleno, necesito visualizar los puntos registrados en la sección Varios de una sesión plenaria, con la finalidad de revisar los temas extraordinarios o complementarios que serán tratados. | Cargar Puntos Varios |  | Must | 2 | Media | Comentarios: Los puntos deben obtenerse desde la información registrada al crear la sesión plenaria. Criterios de aceptación: AC1: El sistema carga los puntos registrados en la sección Varios. AC2: Los puntos se muestran en el bloque correspondiente. AC3: La información corresponde a la sesión seleccionada. AC4: Los datos se obtienen correctamente desde la base de datos.
HU-20 | Como Secretaría de Pleno, necesito iniciar el pleno desde la vista Comisiones, con la finalidad de habilitar el flujo de trabajo previo a las votaciones. | Iniciar Pleno |  | Must | 2 | Alta | Comentarios: Solo puede iniciarse un pleno asociado a una sesión válida. Criterios de aceptación: AC1: La Secretaría puede iniciar el pleno. AC2: El sistema valida que exista una sesión activa. AC3: El sistema registra el inicio del pleno. AC4: El sistema habilita las funcionalidades posteriores del proceso.
HU-21 | Como Consejero Regional o Gobernador, necesito registrar mi asistencia al ingresar al Pleno en Vivo, con la finalidad de confirmar mi participación en la sesión plenaria y quedar habilitado para el proceso de votación. | Registrar Asistencia Pleno |  | Should | 2 | Media | Comentarios: La asistencia debe quedar asociada a la sesión plenaria activa y al usuario que inició sesión. Esta información permitirá controlar qué participantes se encuentran presentes y habilitados para votar. Criterios de aceptación: AC1: El usuario autorizado puede registrar su asistencia. AC2: La asistencia queda asociada al usuario y a la sesión activa. AC3: El sistema registra fecha y hora de asistencia. AC4: El usuario no puede registrar asistencia más de una vez.
HU-22 | Como Secretaría de Pleno, necesito iniciar una votación dentro de una sesión plenaria, con la finalidad de habilitar el proceso de votación para los participantes del pleno. | Iniciar Votación |  | Must | 2 | Alta | Comentarios: La votación debe quedar asociada a una sesión activa. Criterios de aceptación: AC1: La Secretaría puede iniciar una votación. AC2: El sistema cambia el estado a Activa. AC3: Los usuarios autorizados visualizan la votación en curso. AC4: La votación queda asociada a la sesión correspondiente.
HU-23 | Como Consejero Regional o Gobernador, necesito emitir mi voto durante una votación plenaria, con la finalidad de participar en la toma de decisiones del pleno. | Emitir Voto |  | Must | 2 | Alta | Comentarios: Cada participante puede votar solo una vez por votación. Criterios de aceptación: AC1: El usuario puede seleccionar una opción de voto. AC2: Las opciones disponibles son A Favor, En Contra y Abstención. AC3: El sistema registra correctamente el voto. AC4: El usuario no puede votar más de una vez.
HU-24 | Como Secretaría de Pleno, necesito cerrar una votación activa, con la finalidad de impedir nuevos votos y consolidar el resultado oficial. | Cerrar Votación |  | Must | 2 | Alta | Comentarios: El cierre debe bloquear automáticamente nuevos votos. Criterios de aceptación: AC1: La Secretaria puede cerrar la votación activa. AC2: El sistema bloquea nuevos votos después del cierre. AC3: El estado cambia a Finalizada. AC4: Los resultados quedan almacenados correctamente.
HU-25 | Como usuario autorizado, necesito visualizar los resultados de una votación plenaria, con la finalidad de conocer el resultado oficial de la decisión. | Ver Resultados |  | Must | 2 | Alta | Comentarios: Los resultados deben mostrarse en tiempo real. Criterios de aceptación: AC1: El sistema muestra votos a favor. AC2: El sistema muestra votos en contra y abstenciones. AC3: Los resultados se presentan de forma clara. AC4: La información corresponde a la sesión seleccionada.
HU-26 | Como usuario del sistema, necesito visualizar el estado actual de una votación, con la finalidad de saber si la votación está activa o finalizada. | Estado Votación |  | Should | 2 | Media | Comentarios: El estado debe actualizarse automáticamente. Criterios de aceptación: AC1: El sistema muestra el estado actual de la votación. AC2: Los estados disponibles son Activa y Finalizada. AC3: La información se actualiza correctamente. AC4: El estado corresponde a la votación seleccionada.
HU-27 | Como Secretaría de Pleno, necesito administrar las votaciones asociadas a una sesión plenaria, con la finalidad de controlar el flujo de decisiones del pleno. | Administrar Votaciones |  | Must | 2 | Alta | Comentarios: La Secretaría controla las votaciones de cada sesión. Criterios de aceptación: AC1: La Secretaria puede visualizar las votaciones de la sesión. AC2: La Secretaria puede iniciar y cerrar votaciones. AC3: El sistema mantiene la relación entre sesión y votaciones. AC4: La información se almacena correctamente.
HU-28 | Como Secretaría de Pleno, necesito buscar sesiones plenarias registradas, con la finalidad de encontrarlas rápidamente. | Buscar Sesiones |  | Could | 2 | Media | Comentarios: La búsqueda puede realizarse por nombre o fecha. Estado de origen: Planificada. Criterios de aceptación: AC1: El sistema permite buscar sesiones registradas. AC2: La búsqueda puede realizarse por criterios definidos. AC3: Los resultados muestran información relacionada. AC4: La información se actualiza correctamente.
HU-29 | Como Secretaria de Pleno, necesito filtrar votaciones por estado, con la finalidad de administrar mejor las sesiones. | Filtrar Votaciones |  | Should | 2 | Media | Comentarios: Los filtros pueden ser Activa y Finalizada. Criterios de aceptación: AC1: El sistema permite filtrar votaciones por estado. AC2: Los filtros muestren resultados relacionados. AC3: La información se actualiza correctamente. AC4: Los filtros funcionan sin errores de visualización.
HU-30 | Como sistema, necesito validar que exista una sesión activa antes de iniciar votaciones, con la finalidad de evitar errores de proceso. | Validar Sesión |  | Must | 2 | Alta | Comentarios: No puede iniciarse una votación sin sesión activa. Criterios de aceptación: AC1: El sistema valida la existencia de una sesión activa. AC2: No se permite iniciar votaciones sin sesión válida. AC3: El sistema muestra advertencias cuando corresponde. AC4: La validación se ejecuta antes de iniciar el proceso.
HU-31 | Como Secretaría de Pleno, necesito visualizar los participantes habilitados para votar, con la finalidad de controlar asistencia y participación. | Ver Participantes |  | Should | 2 | Media | Comentarios: La lista debe mostrar nombre y perfil. Criterios de aceptación: AC1: El sistema muestra los participantes habilitados. AC2: Se visualizan los perfiles autorizados. AC3: La información corresponde a la sesión activa. AC4: Los datos se presentan de forma clara.
HU-32 | Como Consejero Regional, necesito recibir una confirmación visual después de votar, con la finalidad de asegurar que mi voto fue registrado correctamente. | Confirmar Voto |  | Should | 2 | Media | Comentarios: La confirmación puede mostrarse mediante alerta visual. Criterios de aceptación: AC1: El sistema confirma el registro del voto. AC2: El usuario visualiza un mensaje de éxito. AC3: El voto queda almacenado correctamente. AC4: La confirmación se muestra inmediatamente después de votar.
HU-33 | Como Secretaría de Pleno, necesito visualizar el historial de votaciones realizadas, con la finalidad de consultar resultados anteriores. | Historial Votaciones |  | Could | 2 | Baja | Comentarios: La información debe quedar asociada a cada sesión. Criterios de aceptación: AC1: El sistema muestra el historial de votaciones realizadas. AC2: Cada registro muestra estado y resultado. AC3: La información corresponde a la sesión asociada. AC4: Los datos se presentan correctamente.
HU-34 | Como usuario autorizado, necesito visualizar la votación en tiempo real, con la finalidad de seguir el desarrollo de la sesión plenaria. | Tiempo Real Votación |  | Must | 2 | Alta | Comentarios: La información debe actualizarse dinámicamente. Criterios de aceptación: AC1: El sistema actualiza la información de votación en tiempo real. AC2: Los usuarios visualizan cambios sin recargar la página. AC3: El estado de la votación se actualiza automáticamente. AC4: La información corresponde a la votación activa.
HU-35 | Como sistema, necesito bloquear votos duplicados, con la finalidad de asegurar integridad en el proceso de votación. | Bloquear Doble Voto |  | Must | 2 | Alta | Comentarios: Cada usuario puede emitir solo un voto por sesión. Criterios de aceptación: AC1: El sistema detecta votos duplicados. AC2: No se permite registrar más de un voto por usuario. AC3: El sistema muestra una advertencia al usuario. AC4: La integridad de la votación se mantiene correctamente.
HU-36 | Como usuario autorizado, necesito visualizar el resultado final de la votación, con la finalidad de conocer la decisión tomada en el pleno. | Resultado Final |  | Must | 2 | Alta | Comentarios: El resultado debe reflejar el cierre oficial de la votación. Criterios de aceptación: AC1: El sistema muestra el resultado final de la votación. AC2: El resultado incluye totales por categoría. AC3: La información corresponde a una votación cerrada. AC4: Los resultados se presentan de forma clara.
HU-37 | Como Secretaría de Pleno, necesito reabrir una votación cerrada, con la finalidad de corregir situaciones excepcionales del pleno. | Reabrir Votación |  | Could | 2 | Baja | Comentarios: Solo Secretaría puede realizar esta acción. Criterios de aceptación: AC1: La Secretaría puede reabrir una votación cerrada. AC2: El estado vuelve a Activa. AC3: El sistema registra la reapertura. AC4: La acción queda asociada a la votación correspondiente.
HU-38 | Como sistema, necesito registrar la hora de inicio y cierre de una votación, con la finalidad de mantener trazabilidad del proceso. | Registro Horario |  | Should | 2 | Media | Comentarios: El registro queda asociado a la votación. Criterios de aceptación: AC1: El sistema registra la hora de inicio de la votación. AC2: El sistema registra la hora de cierre de la votación. AC3: La información queda asociada a la votación. AC4: Los registros se almacenan correctamente.
HU-39 | Como Secretaría de Pleno, necesito visualizar los votos emitidos durante la sesión, con la finalidad de supervisar el proceso de votación. | Ver Votos |  | Should | 2 | Media | Comentarios: La visualización depende de permisos autorizados. Criterios de aceptación: AC1: La Secretaría puede visualizar los votos emitidos. AC2: El sistema muestra usuario y opción seleccionada. AC3: La información corresponde a la sesión activa. AC4: La visualización depende de permisos autorizados.
HU-40 | Como Secretaría de Pleno, necesito visualizar la cantidad de participantes habilitados para votar, con la finalidad de controlar asistencia del pleno. | Cantidad Participantes |  | Should | 2 | Media | Comentarios: El conteo debe actualizarse automáticamente. Criterios de aceptación: AC1: El sistema muestra la cantidad de participantes habilitados. AC2: El conteo corresponde a la sesión activa. AC3: La información se actualiza correctamente. AC4: Los datos se presentan de forma clara.
HU-41 | Como sistema, necesito validar permisos de votación por perfil, con la finalidad de evitar accesos no autorizados al proceso de votación. | Permisos Votación |  | Must | 2 | Alta | Comentarios: Solo perfiles autorizados pueden votar. Criterios de aceptación: AC1: El sistema valida permisos de votación según el perfil. AC2: Los usuarios no autorizados no pueden votar. AC3: El sistema muestra mensaje de acceso restringido. AC4: Solo los perfiles autorizados pueden participar en la votación.
HU-42 | Como Secretaría de Pleno, necesito registrar acuerdos obtenidos durante una sesión plenaria, con la finalidad de dejar constancia oficial de las decisiones tomadas. | Registrar Acuerdo |  | Must | 3 | Alta | Comentarios: Cada acuerdo debe quedar asociado a una sesión plenaria. Criterios de aceptación: AC1: La Secretaría puede registrar acuerdos plenarios. AC2: Cada acuerdo queda asociado a una sesión plenaria. AC3: El sistema permite ingresar observaciones complementarias. AC4: La información se almacena correctamente.
HU-43 | Como usuario autorizado, necesito visualizar los acuerdos registrados de una sesión plenaria, con la finalidad de consultar las decisiones oficiales del pleno. | Visualizar Acuerdos |  | Must | 3 | Media | Comentarios: Los acuerdos deben mostrarse por sesión. Criterios de aceptación: AC1: El sistema muestra los acuerdos registrados. AC2: La información corresponde a la sesión seleccionada. AC3: Los acuerdos se presentan de forma clara. AC4: Los usuarios autorizados pueden consultar los acuerdos.
HU-44 | Como Secretaría de Pleno, necesito editar acuerdos registrados, con la finalidad de corregir información antes de generar documentos oficiales. | Editar Acuerdo |  | Should | 3 | Media | Comentarios: Solo acuerdos no cerrados pueden modificarse. Criterios de aceptación: AC1: La Secretaría puede editar acuerdos registrados. AC2: El sistema permite modificar la información del acuerdo. AC3: Los cambios se almacenan correctamente. AC4: La información actualizada se visualiza correctamente.
HU-45 | Como Secretaría de Pleno, necesito eliminar acuerdos incorrectos, con la finalidad de mantener consistencia en la información registrada. | Eliminar acuerdos |  | Could | 3 | Media | Comentarios: La eliminación debe solicitar confirmación previa. Criterios de aceptación: AC1: La Secretaría puede eliminar acuerdos registrados. AC2: El sistema solicita confirmación antes de eliminar. AC3: El acuerdo deja de visualizarse en el listado. AC4: La información se actualiza correctamente.
HU-46 | Como Secretaría de Pleno, necesito generar automáticamente el certificado de acuerdos de la sesión plenaria, con la finalidad de evitar elaboración manual del documento. | Generar Certificado |  | Must | 3 | Alta | Comentarios: El certificado debe generarse en formato PDF. Criterios de aceptación: AC1: El sistema genera certificados asociados a los acuerdos registrados. AC2: El certificado incluye información de la sesión. AC3: El certificado incorpora los acuerdos correspondientes. AC4: El documento se genera correctamente.
HU-47 | Como usuario autorizado, necesito visualizar el certificado generado antes de descargarlo, con la finalidad de revisar la información del documento. | Visualizar Certificado |  | Should | 3 | Media | Comentarios: La visualización puede realizarse en vista previa PDF. Criterios de aceptación: AC1: El usuario puede visualizar el certificado generado. AC2: El sistema muestra una vista previa del documento. AC3: La información se presenta correctamente. AC4: El certificado corresponde a la sesión seleccionada.
HU-48 | Como Secretaría de Pleno, necesito descargar el certificado generado, con la finalidad de almacenarlo y distribuirlo oficialmente. | Descargar Certificado |  | Must | 3 | Media | Comentarios: El documento debe mantener formato institucional. Criterios de aceptación: AC1: El usuario puede descargar el certificado generado. AC2: El documento se descarga correctamente. AC3: El formato mantiene la estructura definida. AC4: La descarga corresponde al certificado seleccionado.
HU-49 | Como Secretaría de Pleno, necesito visualizar certificados generados anteriormente, con la finalidad de consultar sesiones históricas. | Historial Certificados |  | Should | 3 | Media | Comentarios: El historial debe mostrar fecha y sesión asociada. Criterios de aceptación: AC1: El sistema muestra certificados generados anteriormente. AC2: Cada registro muestra información de la sesión asociada. AC3: La Secretaría puede consultar certificados históricos. AC4: La información se presenta correctamente.
HU-50 | Como Secretaría de Pleno, necesito buscar certificados por sesión o fecha, con la finalidad de encontrarlos rápidamente. | Buscar Certificados |  | Should | 3 | Media | Comentarios: La búsqueda debe ser dinámica. Criterios de aceptación: AC1: El sistema permite buscar certificados registrados. AC2: La búsqueda puede realizarse mediante criterios definidos. AC3: Los resultados corresponden a la búsqueda realizada. AC4: La información se actualiza correctamente.
HU-51 | Como Secretaría de Pleno, necesito generar un resumen de la sesión plenaria, con la finalidad de consolidar la información principal del pleno. | Resumen Sesión |  | Should | 3 | Alta | Comentarios: El resumen puede incluir acuerdos y resultados. Criterios de aceptación: AC1: El sistema genera un resumen de la sesión plenaria. AC2: El resumen contiene información relevante de la sesión. AC3: La información corresponde a la sesión seleccionada. AC4: El resumen se genera correctamente.
HU-52 | Como Secretaría de Pleno, necesito registrar observaciones finales de la sesión, con la finalidad de complementar el acta plenaria. | Observaciones Finales |  | Could | 3 | Baja | Comentarios: Las observaciones quedan asociadas a la sesión. Criterios de aceptación: AC1: La Secretaría puede registrar observaciones finales. AC2: Las observaciones quedan asociadas a la sesión. AC3: La información se almacena correctamente. AC4: Las observaciones pueden ser consultadas posteriormente.
HU-53 | Como usuario autorizado, necesito visualizar los asistentes de la sesión plenaria, con la finalidad de consultar participación oficial. | Visualizar Asistentes |  | Should | 3 | Media | Comentarios: La lista debe mostrar perfiles participantes. Criterios de aceptación: AC1: El sistema muestra los asistentes registrados. AC2: La información corresponde a la sesión seleccionada. AC3: Se visualizan los participantes registrados. AC4: Los datos se presentan correctamente.
HU-54 | Como Secretaría de Pleno, necesito generar un documento preliminar del pleno, con la finalidad de revisar la información antes de emitir el certificado oficial. | Documento Preliminar |  | Could | 3 | Alta | Comentarios: El documento puede utilizar formato PDF preliminar. Criterios de aceptación: AC1: El sistema genera un documento preliminar de la sesión. AC2: El documento contiene información relevante del pleno. AC3: La información puede revisarse antes de su emisión definitiva. AC4: El documento se genera correctamente.
HU-55 | Como usuario del sistema, necesito una interfaz visual clara y consistente en el módulo Pleno, con la finalidad de facilitar la navegación y uso diario del sistema. | Mejoras UX/UI |  | Should | 3 | Alta | Comentarios: Se consideran ajustes visuales finales del sistema. Criterios de aceptación: AC1: El módulo mantiene una interfaz visual consistente. AC2: Los elementos visuales conservan una estructura uniforme. AC3: La navegación resulta clara para el usuario. AC4: La experiencia de uso mejora respecto a versiones anteriores.
HU-57 | Como equipo de desarrollo, necesitamos validar el flujo completo del módulo Pleno, con la finalidad de asegurar estabilidad antes de la entrega final. | Flujo Completo |  | Must | 3 | Alta | Comentarios: La validación contempla sesiones, votaciones y certificados. Criterios de aceptación: AC1: El sistema permite ejecutar el flujo completo del módulo. AC2: Las funcionalidades se integran correctamente. AC3: La información se mantiene consistente durante el proceso. AC4: El flujo finaliza sin errores críticos.
HU-58 | Como equipo de desarrollo, necesitamos validar permisos por perfil de usuario, con la finalidad de asegurar accesos correctos dentro del sistema. | Validar Roles |  | Must | 3 | Media | Comentarios: Deben probarse los roles 6, 20, 21 y 22. Criterios de aceptación: AC1: El sistema valida permisos según el perfil del usuario. AC2: Los usuarios acceden únicamente a funciones autorizadas. AC3: El sistema restringe acciones no permitidas. AC4: Los permisos se aplican correctamente en todo el módulo.
HU-59 | Como equipo de desarrollo, necesitamos corregir errores detectados durante pruebas finales, con la finalidad de estabilizar el sistema antes de la entrega. | Corrección Errores |  | Must | 3 | Alta | Comentarios: Se consideran errores funcionales y visuales. Criterios de aceptación: AC1: Los errores identificados pueden ser corregidos. AC2: Las corrections no afectan funcionalidades existentes. AC3: El sistema mantiene estabilidad después de los ajustes. AC4: Las incidencias quedan resueltas correctamente.
HU-60 | Como usuario del sistema, necesito una navegación clara y consistente entre módulos, con la finalidad de mejorar la experiencia de uso. | Optimizar Navegación |  | Should | 3 | Media | Comentarios: Incluye revisión de botones, rutas y navegación interna. Criterios de aceptación: AC1: El usuario puede navegar entre funcionalidades de forma intuitiva. AC2: Los accesos se encuentran disponibles cuando corresponde. AC3: La navegación reduce acciones innecesarias. AC4: La experiencia de uso mejora respecto a la versión anterior.
HU-61 | Como equipo de desarrollo, necesitamos ejecutar pruebas finales del módulo Pleno, con la finalidad de validar el correcto funcionamiento previo a la presentación final. | Testing Final |  | Should | 3 | Alta | Comentarios: Las pruebas deben ejecutarse en ambiente de prueba del proyecto. Criterios de aceptación: AC1: Se ejecutan pruebas funcionales del módulo. AC2: Se validan los principales flujos del sistema. AC3: Los resultados de las pruebas quedan registrados. AC4: El sistema cumple los criterios definidos para su validación final.
HU-62 | Como equipo de desarrollo, necesitamos implementar ajustes funcionales y mejoras complementarias del módulo Pleno, con la finalidad de corregir observaciones detectadas durante las pruebas y optimizar la experiencia de uso del sistema. | Ajustes y Mejoras Complementarias |  | Could | 3 | Baja | Comentarios: Incluye mejoras funcionales, ajustes visuales, correcciones menores y optimizaciones identificadas durante el desarrollo, pruebas y revisiones del módulo Pleno. Criterios de aceptación: AC1: El sistema permite incorporar mejoras complementarias al módulo Pleno. AC2: Los ajustes implementados mantienen compatibilidad con las funcionalidades existentes. AC3: Las mejoras visuales y funcionales se aplican correctamente. AC4: Los cambios realizados no afectan el funcionamiento general del sistema. AC5: Los ajustes responden a observaciones detectadas.

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.